## Tâches non redondantes
Tableau de suivi des tâches
Nom de la Tâche | Responsable | Priorité | Date de Début | Date d'échéance | Statut | Commentaire
Réunion de lancement du projet | Chef de projet (équipe & client) | Elevée | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Archivée
Organisation et planification des travaux | Chef de projet | Normale | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Archivée
Redaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) V1 | Équipe AMOA | Elevée | 2026-02-14 | 2026-02-17 | Terminée
Redaction du Règlement de la Consultation (RC) V1 | Équipe AMOA | Elevée | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Terminée
Redaction du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) V1 | Équipe AMOA | Normale | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Terminée
Redaction de l' Acte d'Engagement (AE) V1 | Équipe AMOA | Elevée | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Terminée
Relecture et validation du CCTP V1 | Équipe AMOA | Normale | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Terminée
Relecture et validation interne du DCE | Équipe AMOA | Normale | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Terminée
Finalisation du DCE – Version intermédiaire | Équipe AMOA | Elevée | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Terminée
Transmission du DCE pour validation client | Chef de projet | Elevée | 2026-03-01 | 2026-02-27 | Terminée
Relecture du DCE | Chef de projet (équipe & client) | Normale | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Terminée
Correction du DCE | Chef de projet (équipe & client) | Normale | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Terminée
Transmission du DCE pour analyse | Chef de projet (équipe & client) | Normale | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Terminée
Lancement phase 2 – cadrage de la mission Cloud | Chef de projet (Prestataire + client) | Elevée | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Terminée
Ateliers de collecte des besoins sécurité Cloud | Équipe projet + RSSI | Elevée | 2026-03-08 | 2026-03-10 | Terminée
Définition du périmètre d’évaluation de maturité | Équipe projet | Elevée | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Terminée
Réunions de cadrage maquette Cloud (scénario d’attaque) | Équipe projet | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Terminée
Définition de l’environnement Cloud cible (contraintes réglementaires) | Équipe projet + RSSI | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Terminée
Réalisation de l’évaluation de maturité Cloud | Équipe projet | Elevée | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Terminée
Analyse des écarts et risques | Équipe projet + RSSI | Elevée | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Terminée
Rédaction de la politique de sécurité Cloud | Équipe projet | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Terminée
Élaboration de la stratégie de sécurité Cloud | Équipe projet | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-15 | Terminée
Élaboration de la roadmap de sécurisation (1-3 ans) | Équipe projet | Elevée | 2026-03-15 | 2026-03-22 | Terminée
Rédaction du Plan d’Assurance Sécurité (PAS) | Équipe projet | Elevée | 2026-03-08 | 2026-03-10 | Terminée
Conception architecture de la maquette Cloud | Équipe projet | Elevée | 2026-03-01 | 2026-03-08 | Terminée
Déploiement environnement Cloud de test | Équipe projet | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Terminée
Implémentation scénario d’attaque | Équipe projet | Elevée | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Terminée
Mise en place des mesures de sécurité | Équipe projet | Elevée | 2026-03-22 | 2026-03-24 | Terminée
Tests et validation de la maquette | Équipe projet + RSSI | Elevée | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Terminée
Documentation technique de la maquette | Équipe projet | Normale | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Terminée
Préparation du support de restitution finale | Équipe projet | Elevée | 2026-03-26 | 2026-03-29 | Terminée
Remise des livrables finaux | Chef de projet | Elevée | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Terminée
Réunion de restitution finale avec TALBAGO | Chef de projet (équipe & client) | Elevée | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Terminée

## Tâches redondantes
Tableau de suivi de tâches
Nom de la Tâche | Responsable | Priorité | Date de Début | Date d'échéance | Statut | Commentaire
Transmission de l'ordre du jour de réunion | Chef de projet | Normale |  |  |  | 48h avant chaque réunion
Réunion de suivi d'activités | Chef de projet (équipe & client) | Elevée |  |  |  | Chaque mardi
Rédaction du compte rendu de réunion | Équipe AMOA | Normale |  |  |  | 48h après chaque réunion
Relecture et validation du compte rendu | Équipe AMOA | Normale |  |  |  | 48h après chaque réunion
Transmission du compte rendu au client | Chef de projet | Elevée |  |  |  | 48h après chaque réunion
Normale
Faible